## Ejercicio 1(Alcance del producto vs. Alcance del proyecto)
Supongamos que estás desarrollando un juego. De los siguientes puntos, ¿cuáles están relacionados con el alcance del producto y cuáles con el alcance del proyecto?

1) Programación
_____ Alcance del producto	___X__Alcance del proyecto

2) El juego debe tener 34 niveles diferentes
__X__ Alcance del producto	______Alcance del proyecto

3) Diseño gráfico
_____ Alcance del producto	___X__Alcance del proyecto

4) Debe poderse jugar con 4 jugadores a la vez
__X__ Alcance del producto	______Alcance del proyecto

5) Buenos gráficos
__X__ Alcance del producto	______Alcance del proyecto

6) Pruebas
_____ Alcance del producto	___X__Alcance del proyecto

7) Para jugar en Windows y Linux
__X__ Alcance del producto	______Alcance del proyecto

8) En la última pantalla debe aparecer un monstruo
__X__ Alcance del producto	______Alcance del proyecto

Ejercicio 2: completar EDT

Vuestra empresa va a desarrollar un videojuego nuevo llamado Vacas Locas. Completa el siguiente EDT con los paquetes de trabajo que aparecen debajo.

Vacas Locas

Planificación y gestión
Diseño
Construcción
Captura de requisitos
Desarrollo del EDT
Desarrollo del cronograma
Escritura de la historia
Diseño del software
Definición de los personajes
Definición de los paisajes
Programación
Desarrollo de los gráficos
Creación de los CDs, manuales y empaquetados
Pruebas internas del software
Beta-test del videojuego
Aprobación de CDs, manuales y empaquetados
Tests
Ejercicio 3: completar EDT

Vuestra empresa va a desarrollar un videojuego nuevo llamado Vacas Locas. Completa el siguiente EDT con los paquetes de trabajo que aparecen debajo.

Vacas locas

Planificación y gestión
Historia y gráficos
Software
Empaquetado

Captura de requisitos
Desarrollo del EDT
Desarrollo del cronograma
Escritura de la historia
Diseño de software
Definición de los personajes
Definición de los paisajes
Programación
Desarrollo de los gráficos
Creación de los CDs, manuales y empaquetados
Pruebas internas del software
Beta-test del videojuego
Aprobación de CDs, manuales y empaquetados
Ejercicio 4: crear EDT

Dada la siguiente descripción de proyecto, crea el EDT correspondiente.

Construir una caseta

Has decidido construir una caseta en tu huerta para guardar herramientas. Antes de comenzar la obra hay que conseguir los permisos necesarios: por un lado, el ayuntamiento debe darte permiso de obra. Por otro lado, un aparejador debe supervisar que tu idea es factible. Como se ha dicho, la caseta se construirá en una huerta, concretamente en un trozo de tierra sin labrar. Convendría retirar las ramas y hojas que se han ido acumulando en dicho trozo de tierra. Además, hace mucho que no cortas la hierba de ahí, por lo que los matojos tienen una altura de medio metro. Te encargarás de comprar los materiales, pero todavía no has decidido dónde (debes pedir presupuestos) ni qué cantidad necesitas. También debes comprar herramientas de construcción. Tu hermano te ayudará en la construcción de la caseta: primero afianzaréis los cimientos, luego pondréis el suelo y las paredes, después el tejado y finalmente protegeréis la caseta con un producto contra la humedad. Una vez construida la caseta, tiraréis la basura generada y limpiaréis el interior.

Construir una caseta
- Planificacion de la construccion
  - Pedir permisos
    - Permisos de obra del Ayuntamiento
    - Supervision aparejador
  - Estimar cantidades de material
  - Buscar lugares de compra
- Preparacion de la compra
  - Comprar materiales
  - Comprar herramientas
  - Pedir presupuestos
  - Retirar las ramas y hojas
  - Cortar la hierba
- Construccion de la caseta
  - Cimentar
  - Poner suelo
  - Poner paredes
  - Poner tejado
- Limpieza final
  - Tirar basura
  - Limpiar el interior