Dibuja el diagrama CPM del siguiente proyecto. Indica también la holgura libre y la holgura total de cada tarea, así como el camino crítico.
Tarea	Duración	Precedentes	Holgura / libre	Holgura / total
A	5	--
B	3	D,E
C	5	A
D	3	A
E	4	A
F	3	--
G	5	E,F
H	3	--
I	3	C,G,H,J
J	2	--
K	2	B,I

CAMINO CRÍTICO:

Dibuja el diagrama CPM del siguiente proyecto. Indica también la holgura libre y la holgura total de cada tarea, así como el camino crítico.
Tarea	Duración	Precedentes	Holgura / libre	Holgura / total
A	3	--
B	6	A
C	14	A
D	8	C
E	4	D
F	8	B,E
G	9	F

CAMINO CRÍTICO:

Dibuja el diagrama CPM del siguiente proyecto. Indica también la holgura libre y la holgura total de cada tarea, así como el camino crítico.
Tarea	Duración	Precedentes	Holgura / libre	Holgura / total
A	3	--
B	5	--
C	3	B
D	4	A,C
E	8	D
F	2	C
G	4	F
H	2	F
I	5	B
J	3	H,E,G

CAMINO CRÍTICO:

Dibuja el diagrama PERT del siguiente proyecto. Indica también la holgura libre y la holgura total de cada tarea, así como el camino crítico.
Tarea	Precedentes	Estim. optimista	Estim. / modal	Estim. / pesimista	Duración	Holgura / libre	Holgura / total
A	--	10	22	28
B	A	4	4	10
C	A	4	6	14
D	B	1	2	3
E	C,D	1	5	9
F	C,D	7	8	9
G	E,F	2	2	2

CAMINO CRÍTICO: