## Tablas
TABLA TAREAS
Tarea	Esfuerzo	Esfuerzo Xabier	Esfuerzo Pablo	Esfuerzo / Ander	Esfuerzo / Asier	Coste Xabier	Coste Pablo	Coste Ander	Conste Asier	Coste total / Personal	Otros / costes	Duración	Coste total	Coste total/ / día
1.1.1.1	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.1.2	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.1.3	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.2.1	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.2.2	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.2.3	1	0	1	0	0	- €	20,00 €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.3	3	0	3	0	0	- €	60,00 €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
1.1.4	3	0	0	3	0	- €	- €	60,00 €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
1.1.5	3	0	0	0	3	- €	- €	- €	60,00 €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
1.1.6.1	6	0	0	6	0	- €	- €	120,00 €	- €	120,00 €	36,00 €	6	156,00 €	468,00 €
1.1.6.2.	1	1	0	0	0	20,00 €	- €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
1.1.6.3	12	0	0	12	0	- €	- €	240,00 €	- €	240,00 €	72,00 €	6	312,00 €	936,00 €
1.1.7	12	0	6	6	0	- €	120,00 €	120,00 €	- €	240,00 €	72,00 €	6	312,00 €	936,00 €
1.1.8	3	3	0	0	0	60,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
1.1.9	6	6	0	0	0	120,00 €	- €	- €	- €	120,00 €	36,00 €	6	156,00 €	468,00 €
1.2	3	3	0	0	0	60,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
1.3	3	3	0	0	0	60,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
2.1.1	4	1	1	1	1	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	80,00 €	24,00 €	1	104,00 €	312,00 €
2.1.2	4	1	1	1	1	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	80,00 €	24,00 €	1	104,00 €	312,00 €
2.2.1	4	1	1	1	1	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	80,00 €	24,00 €	1	104,00 €	312,00 €
2.3.1	12	3	3	3	3	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	240,00 €	72,00 €	3	312,00 €	936,00 €
3.1.1	1	1	0	0	0	20,00 €	- €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
3.1.2	1	1	0	0	0	20,00 €	- €	- €	- €	20,00 €	6,00 €	1	26,00 €	78,00 €
3.2.1	3	3	0	0	0	60,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
3.3.1	3	0	3	0	0	- €	60,00 €	- €	- €	60,00 €	18,00 €	3	78,00 €	234,00 €
3.3.2	12	3	3	3	3	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	240,00 €	72,00 €	3	312,00 €	936,00 €
3.4	6	6	0	0	0	120,00 €	- €	- €	- €	120,00 €	36,00 €	6	156,00 €	468,00 €
4.1.1	12	3	3	3	3	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	240,00 €	72,00 €	3	312,00 €	936,00 €
4.1.2	12	3	3	3	3	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	240,00 €	72,00 €	3	312,00 €	936,00 €
5.1	24	6	6	6	6	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	480,00 €	144,00 €	6	624,00 €	1.872,00 €
5.2	24	6	6	6	6	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	480,00 €	144,00 €	6	624,00 €	1.872,00 €
Proyecto	183	54	45	54	30	1.080,00 €	900,00 €	1.080,00 €	600,00 €	3.660,00 €	1.098,00 €	90	4.758,00 €	14.274,00 €	14.528,48 €

TABLA RECURSOS HUMANOS
Recurso	Tipo	Salario año	Horas año	Salario hora	SS hora	Coste total / hora	Coste / por día
Xabier	Lider de proyecto	20.280,00 €	780	20,00 €	6,00 €	26,00 €	78,00 €
Pablo	Programador	20.280,00 €	780	20,00 €	6,00 €	26,00 €	78,00 €
Ander	Programador	20.280,00 €	780	20,00 €	6,00 €	26,00 €	78,00 €
Asier	Gestor	20.280,00 €	780	20,00 €	6,00 €	26,00 €	78,00 €

TABLA OTROS GASTOS
Tipo	Coste total / en proyecto	Horas totales / en proyecto	Coste por / hora
Ordenador	82,50 €	30	2,75 €
Movil	45,00 €	30	1,50 €
Camara	5,81 €	4,65	1,25 €
Microfono	1,16 €	4,65	0,25 €
Indirectos	120,00 €	30	4,00 €