## Total
Proiektua: | xxx
Taldea: | Grupo 6
|  |  |  | ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tarea | Esfuerzo Real | Esfuerzo Estimado | Diferencia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Total | 91.49 | 33.99 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.99 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 – Desarrollo del DOP | 3 | 3 | 0 | bar: ENERO V 29; FEBRERO L 1 to FEBRERO M 2
1.1.1.1 - Propositos del proyecto | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.1.2 - Ambitos de aplicación | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.1.3 - Contexto de negocio | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.2.1 - Descripción | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO D 31
1.1.2.2 - Problemas que resuelve | 1 | 1 | 0 | bar: FEBRERO L 1
1.1.2.3 - Valor del desarrollo | 1 | 1 | 0 | bar: FEBRERO M 2
1.1.3 - Objetivos del proyecto | 3 | 2 | 1 | bar: FEBRERO V 5 to FEBRERO D 7
1.1.4 - Arquitectura de la web | 2 | 1 | 1 | bar: FEBRERO M 16; FEBRERO J 18
1.1.5 - Herramientas | 3 | 3 | 0 | bar: FEBRERO V 12 to FEBRERO D 14
1.1.6.1 - Desarrollo diagrama EDT | 4 | 2 | 2 | bar: FEBRERO J 18; FEBRERO D 21; FEBRERO J 25; MARZO X 3
1.1.6.2 - Ciclo de vida del proyecto | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 - Descripción del paquete de trabajo | 4 | 2 | 2 | bar: FEBRERO L 15; FEBRERO M 23; FEBRERO D 28; MARZO S 6
1.1.7 - Planificación temporal | 4 | 2 | 2 | bar: MARZO J 11; MARZO M 16; MARZO D 21; MARZO J 25
1.1.8 - Definición de riesgos | 3 | 0 | 3 | bar: FEBRERO L 8 to FEBRERO X 10
1.1.9 - Evaluación economica | 6 | 0 | 6 | bar: FEBRERO M 23 to FEBRERO D 28
1.2 - Captura de requisitos | 3 | 0 | 3 | bar: FEBRERO M 23 to FEBRERO J 25
1.3 - Identificación de los interesados | 3 | 0 | 3 | bar: ENERO D 31 to FEBRERO M 2
2.1.1 - Elegir esquema de colores | 0.58 | 0.33 | 0.25 | MARZO J 4: 0.25; ABRIL J 1: 0.33
2.1.2 - Elegir elementos que se van a mostrar | 0.58 | 0.33 | 0.25 | MARZO J 4: 0.25; ABRIL J 1: 0.33
2.2.1 - Elegir campos del formulario | 0.58 | 0.33 | 0.25 | MARZO J 4: 0.25; ABRIL J 1: 0.33
2.3.1 -Crear guión del video | 3.75 | 1 | 2.75 | MARZO J 4: 1.75; MARZO V 5: 1; MARZO S 6: 1
3.1.1 - Insertar el formulario | 1 | 0 | 1 | bar: MARZO L 8
3.1.2 - Insertar el video | 2 | 1 | 1 | MARZO L 15: 2
3.2.1 - Generar el formulario | 3 | 0 | 3 | bar: MARZO V 5 to MARZO D 7
3.3.1 - Obtener el metraje | 0 | 0 | 0
3.3.2 - Editar el metraje | 3 | 0 | 3 | bar: MARZO V 12 to MARZO D 14
3.4 - Desplegar sistema web | 6 | 0 | 6 | bar: MARZO J 18 to MARZO M 23
4.1.1 - Probar la recogida de datos | 3 | 0.5 | 2.5 | bar: MARZO V 26 to MARZO D 28
4.1.2 - Probar la visualización del video | 4 | 1.5 | 2.5 | MARZO V 26: 2; MARZO S 27: 1; MARZO D 28: 1
5.1 - Realizar la memoria final del proyecto | 11 | 3 | 8 | MARZO L 29: 2; MARZO M 30: 2; MARZO X 31: 2; ABRIL J 1: 2; ABRIL V 2: 2; ABRIL S 3: 1
5.2 - Realizar la presentación del proyecto | 9 | 5 | 4 | MARZO L 29: 1; MARZO M 30: 1; MARZO X 31: 1; ABRIL J 1: 1; ABRIL V 2: 2; ABRIL S 3: 2; ABRIL D 4: 1

## Xabier
Proiektua: | xxx
Taldea: | xxx
|  |  |  | ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tarea | Esfuerzo Real | Esfuerzo Estimado | Diferencia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Total | 49.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 – Desarrollo del DOP | 0 |  | 0
1.1.1.1 - Propositos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.1.2 - Ambitos de aplicación | 0 |  | 0
1.1.1.3 - Contexto de negocio | 0 |  | 0
1.1.2.1 - Descripción | 0 |  | 0
1.1.2.2 - Problemas que resuelve | 0 |  | 0
1.1.2.3 - Valor del desarrollo | 0 |  | 0
1.1.3 - Objetivos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.4 - Arquitectura de la web | 0 |  | 0
1.1.5 - Herramientas | 0 |  | 0
1.1.6.1 - Desarrollo diagrama EDT | 0 |  | 0
1.1.6.2 - Ciclo de vida del proyecto | 0 |  | 0
1.1.6.3 - Descripción del paquete de trabajo | 1 |  | 1 | bar: FEBRERO L 15
1.1.7 - Planificación temporal | 0 |  | 0
1.1.8 - Definición de riesgos | 3 |  | 3 | bar: FEBRERO L 8 to FEBRERO X 10
1.1.9 - Evaluación economica | 6 |  | 6 | bar: FEBRERO M 23 to FEBRERO D 28
1.2 - Captura de requisitos | 3 |  | 3 | bar: FEBRERO M 23 to FEBRERO J 25
1.3 - Identificación de los interesados | 3 |  | 3 | bar: ENERO D 31 to FEBRERO M 2
2.1.1 - Elegir esquema de colores | 0.25 |  | 0.25 | MARZO J 4: 0.25
2.1.2 - Elegir elementos que se van a mostrar | 0.25 |  | 0.25 | MARZO J 4: 0.25
2.2.1 - Elegir campos del formulario | 0.25 |  | 0.25 | MARZO J 4: 0.25
2.3.1 -Crear guión del video | 0.75 |  | 0.75 | MARZO J 4: 0.75
3.1.1 - Insertar el formulario | 1 |  | 1 | bar: MARZO L 8
3.1.2 - Insertar el video | 1 |  | 1 | bar: MARZO L 15
3.2.1 - Generar el formulario | 3 |  | 3 | bar: MARZO V 5 to MARZO D 7
3.3.1 - Obtener el metraje | 0 |  | 0
3.3.2 - Editar el metraje | 3 |  | 3 | bar: MARZO V 12 to MARZO D 14
3.4 - Desplegar sistema web | 6 |  | 6 | bar: MARZO J 18 to MARZO M 23
4.1.1 - Probar la recogida de datos | 3 |  | 3 | bar: MARZO V 26 to MARZO D 28
4.1.2 - Probar la visualización del video | 3 |  | 3 | bar: MARZO V 26 to MARZO D 28
5.1 - Realizar la memoria final del proyecto | 6 |  | 6 | bar: MARZO L 29 to ABRIL S 3
5.2 - Realizar la presentación del proyecto | 6 |  | 6 | bar: MARZO L 29 to ABRIL S 3

## Pablo
Proiektua: | xxx
Taldea: | xxx
|  |  |  | ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tarea | Esfuerzo Real | Esfuerzo Estimado | Diferencia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Total | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 – Desarrollo del DOP | 0 |  | 0
1.1.1.1 - Propositos del proyecto | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.1.2 - Ambitos de aplicación | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.1.3 - Contexto de negocio | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO S 30
1.1.2.1 - Descripción | 1 | 1 | 0 | bar: ENERO D 31
1.1.2.2 - Problemas que resuelve | 1 | 1 | 0 | bar: FEBRERO L 1
1.1.2.3 - Valor del desarrollo | 1 | 1 | 0 | bar: FEBRERO M 2
1.1.3 - Objetivos del proyecto | 3 | 2 | 1 | bar: FEBRERO V 5 to FEBRERO D 7
1.1.4 - Arquitectura de la web | 0 |  | 0
1.1.5 - Herramientas | 0 |  | 0
1.1.6.1 - Desarrollo diagrama EDT | 0 |  | 0
1.1.6.2 - Ciclo de vida del proyecto | 0 |  | 0
1.1.6.3 - Descripción del paquete de trabajo | 0 |  | 0
1.1.7 - Planificación temporal | 0 |  | 0
1.1.8 - Definición de riesgos | 0 |  | 0
1.1.9 - Evaluación economica | 0 |  | 0
1.2 - Captura de requisitos | 0 |  | 0
1.3 - Identificación de los interesados | 0 |  | 0
2.1.1 - Elegir esquema de colores | 0 |  | 0
2.1.2 - Elegir elementos que se van a mostrar | 0 |  | 0
2.2.1 - Elegir campos del formulario | 0 |  | 0
2.3.1 -Crear guión del video | 3 | 1 | 2 | bar: MARZO J 4 to MARZO S 6
3.1.1 - Insertar el formulario | 0 |  | 0
3.1.2 - Insertar el video | 1 | 1 | 0 | bar: MARZO L 15
3.2.1 - Generar el formulario | 0 |  | 0
3.3.1 - Obtener el metraje | 0 |  | 0
3.3.2 - Editar el metraje | 0 |  | 0
3.4 - Desplegar sistema web | 0 |  | 0
4.1.1 - Probar la recogida de datos | 0 |  | 0
4.1.2 - Probar la visualización del video | 1 | 1 | 0 | bar: MARZO V 26
5.1 - Realizar la memoria final del proyecto | 0 |  | 0
5.2 - Realizar la presentación del proyecto | 0 |  | 0

## Ander
Proiektua: | xxx
Taldea: | xxx
|  |  |  | ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tarea | Esfuerzo Real (horas) | Esfuerzo Estimado (horas) | Diferencia (horas) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Total | 16.99 | 10.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 – Desarrollo del DOP | 0 |  | 0
1.1.1.1 - Propositos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.1.2 - Ambitos de aplicación | 0 |  | 0
1.1.1.3 - Contexto de negocio | 0 |  | 0
1.1.2.1 - Descripción | 0 |  | 0
1.1.2.2 - Problemas que resuelve | 0 |  | 0
1.1.2.3 - Valor del desarrollo | 0 |  | 0
1.1.3 - Objetivos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.4 - Arquitectura de la web | 2 | 1 | 1 | bar: FEBRERO M 16; FEBRERO J 18
1.1.5 - Herramientas | 0 |  | 0
1.1.6.1 - Desarrollo diagrama EDT | 3 | 2 | 1 | bar: FEBRERO J 18; FEBRERO D 21; FEBRERO J 25; MARZO X 3
1.1.6.2 - Ciclo de vida del proyecto | 0 |  | 0
1.1.6.3 - Descripción del paquete de trabajo | 4 | 2 | 2 | bar: FEBRERO M 23; FEBRERO D 28; MARZO S 6
1.1.7 - Planificación temporal | 4 | 2 | 2 | bar: MARZO J 11; MARZO M 16; MARZO D 21; MARZO J 25
1.1.8 - Definición de riesgos | 0 |  | 0
1.1.9 - Evaluación economica | 0 |  | 0
1.2 - Captura de requisitos | 0 |  | 0
1.3 - Identificación de los interesados | 0 |  | 0
2.1.1 - Elegir esquema de colores | 0.33 | 0.33 | 0 | ABRIL J 1: 0.33
2.1.2 - Elegir elementos que se van a mostrar | 0.33 | 0.33 | 0 | ABRIL J 1: 0.33
2.2.1 - Elegir campos del formulario | 0.33 | 0.33 | 0 | ABRIL J 1: 0.33
2.3.1 -Crear guión del video | 0 |  | 0
3.1.1 - Insertar el formulario | 0 |  | 0
3.1.2 - Insertar el video | 0 |  | 0
3.2.1 - Generar el formulario | 0 |  | 0
3.3.1 - Obtener el metraje | 0 |  | 0
3.3.2 - Editar el metraje | 0 |  | 0
3.4 - Desplegar sistema web | 0 |  | 0
4.1.1 - Probar la recogida de datos | 0.5 | 0.5 | 0
4.1.2 - Probar la visualización del video | 0.5 | 0.5 | 0
5.1 - Realizar la memoria final del proyecto | 0 |  | 0
5.2 - Realizar la presentación del proyecto | 2 | 2 | 0

## Asier
Proiektua: | xxx
Taldea: | xxx
|  |  |  | ENERO | [6 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
|  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Tarea | Esfuerzo Real | Esfuerzo Estimado | Diferencia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Total | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 – Desarrollo del DOP | 3 | 3 | 0 | bar: ENERO V 29; FEBRERO L 1 to FEBRERO M 2
1.1.1.1 - Propositos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.1.2 - Ambitos de aplicación | 0 |  | 0
1.1.1.3 - Contexto de negocio | 0 |  | 0
1.1.2.1 - Descripción | 0 |  | 0
1.1.2.2 - Problemas que resuelve | 0 |  | 0
1.1.2.3 - Valor del desarrollo | 0 |  | 0
1.1.3 - Objetivos del proyecto | 0 |  | 0
1.1.4 - Arquitectura de la web | 0 |  | 0
1.1.5 - Herramientas | 3 | 3 | 0 | bar: FEBRERO V 12 to FEBRERO D 14
1.1.6.1 - Desarrollo diagrama EDT | 0 |  | 0
1.1.6.2 - Ciclo de vida del proyecto | 0 |  | 0
1.1.6.3 - Descripción del paquete de trabajo | 0 |  | 0
1.1.7 - Planificación temporal | 0 |  | 0
1.1.8 - Definición de riesgos | 0 |  | 0
1.1.9 - Evaluación economica | 0 |  | 0
1.2 - Captura de requisitos | 0 |  | 0
1.3 - Identificación de los interesados | 0 |  | 0
2.1.1 - Elegir esquema de colores | 0 |  | 0
2.1.2 - Elegir elementos que se van a mostrar | 0 |  | 0
2.2.1 - Elegir campos del formulario | 0 |  | 0
2.3.1 -Crear guión del video | 0 |  | 0
3.1.1 - Insertar el formulario | 0 |  | 0
3.1.2 - Insertar el video | 0 |  | 0
3.2.1 - Generar el formulario | 0 |  | 0
3.3.1 - Obtener el metraje | 0 |  | 0
3.3.2 - Editar el metraje | 0 |  | 0
3.4 - Desplegar sistema web | 0 |  | 0
4.1.1 - Probar la recogida de datos | 0 |  | 0
4.1.2 - Probar la visualización del video | 0 |  | 0
5.1 - Realizar la memoria final del proyecto | 5 | 3 | 2 | bar: MARZO L 29 to ABRIL V 2
5.2 - Realizar la presentación del proyecto | 3 | 3 | 0 | bar: ABRIL V 2 to ABRIL D 4